{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["分流域-打印","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"分流域-打印","index":0,"n_rows":43,"n_cols":19,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,1,18],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,7],[2,8,3,9],[2,10,3,10],[2,11,2,16],[2,17,4,17],[2,18,4,18],[3,6,3,7],[5,0,5,4],[6,0,6,4],[16,0,16,4],[26,0,26,4],[39,0,39,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["广东省内河港口建设计划表（2021—2025年）"]
["序号","港口\n名称","项目名称","建设规模",{"$nulls":4},"建设年限",null,"项目\n总投资","“十四五”投资",{"$nulls":5},"项目业主","股东方构成（或意向投资方）"]
[{"$nulls":3},"泊位\n性质","靠泊\n吨级","泊位\n个数","设计能力",{"$nulls":4},"合计",2021,2022,2023,2024,2025]
[{"$nulls":3},"货种","DWT","小计","万吨","万TEU","开工时间","完工时间","亿元","亿元","亿元","亿元","亿元","亿元","亿元"]
["续建、新建项目30个，合计",{"$nulls":4},156,{"v":7681.72,"d":"7682"},{"v":293.6,"d":"294"},null,null,{"v":111.60999999999999,"d":"112"},{"v":73.84,"d":"74"},{"v":21.21,"d":"21"},{"v":35.63,"d":"36"},10,{"v":3.8000000000000003,"d":"4"},{"v":3.2,"d":"3"}]
["（一）北江项目9个，小计",{"$nulls":4},84,2743,112,null,null,{"v":53.99999999999999,"d":"54"},{"v":32.7,"d":"33"},{"v":9.799999999999999,"d":"10"},{"v":18.6,"d":"19"},{"v":3.3,"d":"3"},{"v":0.5,"d":"1"},{"v":0.5,"d":"1"}]
[1,"清远港","清远旅游客运码头建设项目（南岸主码头）","客运",600,10,null,null,2021,2023,2.6,2.6,0.5,0.8,1.3,null,null,"清远市旅游投资集团有限公司","市属国资全资"]
[2,"清远港","清远市北江旅游码头综合开发（一期）项目","客运",600,25,null,null,"2021","2023",{"v":3.03,"d":"3.0"},{"v":3,"d":"3.0"},0.5,{"v":1,"d":"1.0"},1.5,null,null,"清远市旅游投资集团有限公司","市属国资全资"]
[3,"清远港","明珠码头升级改造工程","多用途",1000,4,250,25,"2020","2022",0.5,0.3,0.3,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},"清远市蓝海投资顾问有限公司"]
[4,"清远港","清远港新港公共物流码头","多用途",2000,15,670,67,2021,2024,{"v":25,"d":"25.0"},{"v":8,"d":"8.0"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":6,"d":"6.0"},{"$nulls":3},"暂未确定"]
[5,"清远港","清远LNG船舶加注示范项目","LNG加注泊位",3000,1,3,null,"2021","2021",0.5,0.5,0.5,{"$nulls":4},"中海油广东绿色交通项目组","中海石油气电集团"]
[6,"清远港","清远港石角回歧作业码头","通用",1000,7,700,null,2021,2023,{"v":3,"d":"3.0"},2.8,0.8,{"v":2,"d":"2.0"},{"$nulls":3},"清远市正隆矿业有限公司","民营独资"]
[7,"韶关港","韶关港乌石综合交通枢纽一期工程","散货",1000,12,1000,null,"2020","2022",{"v":11.17,"d":"11.2"},7.4,2.9,{"v":3,"d":"3.0"},0.5,0.5,0.5,"广东韶关港有限公司","广东省电力工业燃料有限公司、广东韶钢松山股份有限公司和韶关市交通投资建设有限公司三方股东出资设立"]
[8,"韶关港","韶关港白土作业区项目","多用途",1000,8,120,20,"2021","2022",6.9,6.9,2.1,4.8,{"$nulls":3},"韶关市北江国际港务有限公司","韶关市港航发展有限公司、广东省港航投资发展有限公司"]
[9,"韶关港","韶关港新港集装箱码头一期工程","通用",1000,2,null,null,"2021","2022",1.3,1.2,0.2,{"v":1,"d":"1.0"},{"$nulls":3},"韶关市北江国际港务有限公司"]
["（二）西江项目9个，小计",{"$nulls":4},34,{"v":2850.7200000000003,"d":"2851"},59,null,null,{"v":19.290000000000003,"d":"19"},{"v":14.55,"d":"15"},{"v":7.15,"d":"7"},{"v":7.3999999999999995,"d":"7"},0,0,0]
[10,"肇庆港","肇庆港新港港区新基湾作业区码头工程","多用途",3000,3,350,35,"2021","2022",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":7,"d":"7.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":6,"d":"6.0"},{"$nulls":3},"暂未确定"]
[11,"肇庆港","肇庆港德庆港区九市通用码头工程","通用泊位",3000,3,"待定",null,"2023","2025","待定",{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":5},"暂未确定"]
[12,"肇庆港","西江能源枢纽中心（德庆）项目（一期）","LNG加注泊位",3000,1,1.5,null,"2021","2021",0.4,0.4,0.4,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},"德庆西江清洁能源有限公司","广东能源集团天然气有限公司、德庆华润燃气有限公司"]
[13,"肇庆港","德庆悦城LNG船舶加注示范站","LNG加注泊位",3000,1,1.22,null,"2021","2021",{"v":0.65,"d":"0.7"},{"v":0.65,"d":"0.7"},{"v":0.65,"d":"0.7"},{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},"中海油广东绿色交通项目组","中海石油气电集团"]
[14,"肇庆港","肇庆市封开县公用综合码头","通用",3000,10,1000,null,"2023","2025","待定",{"$nulls":6},"暂未确定"]
[15,"云浮港","广东华润西江发电厂2×660MW“上大压小”超超临界燃煤发电工程项目配套码头工程（首期工程）","通用","3000、2000",5,558,null,2019,2023,{"v":2.56,"d":"2.6"},1.6,{"v":1,"d":"1.0"},0.6,{"$nulls":3},"华润电力（云浮）有限公司","华润电力投资有限公司"]
[16,"云浮港","云浮港都骑通用码头工程二期（广州云浮国际物流港项目）","集装箱\\件杂货",3000,3,240,24,"2020","2021",{"v":5.18,"d":"5.2"},2.5,2.5,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},"云浮市港盛港务有限公司","广州港股份有限公司、云浮市国资委"]
[17,"云浮港","云浮港六都港区黄湾作业区行达通用码头工程","通用",3000,4,400,null,"2021","2023",1.2,0.7,0.7,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},"云浮市行达装运有限公司","民营独资"]
[18,"云浮港","云浮港碧桂园（郁南）新型材料产业基地项目配套码头工程","通用",2000,4,300,null,"2021","2023",2.3,{"v":1.7000000000000002,"d":"1.7"},0.9,0.8,{"$nulls":3},"广东鸿业港务有限公司"]
["（三）珠三角项目12个，小计",{"$nulls":4},38,2088,{"v":122.6,"d":"123"},null,null,{"v":38.31999999999999,"d":"38"},{"v":26.590000000000003,"d":"27"},{"v":4.26,"d":"4"},{"v":9.63,"d":"10"},{"v":6.7,"d":"7"},{"v":3.3000000000000003,"d":"3"},{"v":2.7,"d":"3"}]
[19,"佛山港","佛山港高明港区高荷码头工程","集装箱",2000,4,500,50,2021,"2023",{"v":7,"d":"7.0"},5.26,1.06,2.5,1.7,null,null,"广东佛山高荷港码头有限公司"]
[20,"佛山港","佛山港了哥山港区本港作业区码头二期工程","多用途",3000,3,320,15,2021,2026,13.8,11.5,0.5,3,3,2.5,2.5,"广东顺控临港开发建设有限公司"]
[21,"广州港","琶洲港澳客运口岸项目","客运","500吨级",5,null,null,2020,2021,3.5,0.5,0.5,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},"广州琶洲港澳客运有限公司","广东珠江船务有限公司、\n广州越新投资有限责任公司"]
[22,"中山港","中山黄圃LNG船舶加注站","油气加注泊位","3000（按5000吨级靠泊能力设计）",1,null,null,"2021","2022",0.8,1.1,0.3,0.8,{"$nulls":3},"中海石油气电集团广东绿色交通项目组"]
[23,"江门港","江门港主城港区人才岛通用码头工程","通用",500,3,108,null,"2021","2022",{"v":0.72,"d":"0.7"},0.6,0.3,0.3,{"$nulls":3},"中铁建科江门人才岛投资有限公司","中铁建独资"]
[24,"江门港","新会港区博元实业多用途码头工程","多用途",1000,3,160,16,"2022","2025",{"v":3,"d":"3.0"},{"v":2.5000000000000004,"d":"2.5"},0.1,0.8,0.8,0.6,0.2,"博元实业有限公司"]
[25,"江门港","江门市恒达管桩有限公司配套码头项目","散杂件",2000,3,375,null,"2022","2024",1.2,1.1,0.1,0.5,0.4,0.1,null,"江门市恒达管桩有限公司","民营独资"]
[26,"江门港","新会港区三和码头工程","散杂货",3000,3,120,null,"2022","2024",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},0.1,0.3,0.5,0.1,null,"江门鸿达造船有限公司","民营独资"]
[27,"江门港","鹤山东古酱油公司码头扩建工程","多用途",3000,2,205,{"v":11.6,"d":"12"},"2022","2023",1.1,{"v":1,"d":"1.0"},0.1,0.6,0.3,null,null,"鹤山市东古酱油有限公司","民营独资"]
[28,"江门港","江门市蓬江区合和盛投资有限公司配套码头项目","散杂件",3000,2,null,null,"2021","2022",0.8,0.7,0.4,0.3,{"$nulls":3},"江门市蓬江区合和盛投资有限公司"]
[29,"江门港","江门港新会港区新财富码头工程","散货",5000,1,null,null,"2021","2022",{"v":1,"d":"1.0"},0.8,0.5,0.3,{"$nulls":3},"江门市崖门新财富环保工业有限公司"]
[30,"东莞港","东莞中外运石龙码头改扩建工程","多用途",1000,8,300,30,"2019","2022",4.4,{"v":0.53,"d":"0.5"},0.3,{"v":0.23,"d":"0.2"},{"$nulls":3},"东莞中外运物流有限公司"]
["（四）东江项目3个，小计",{"$nulls":4},25,1650,50,null,null,{"v":13.3,"d":"13"},{"v":7.9,"d":"8"},0,0,{"v":2.5,"d":"3"},{"v":2.7,"d":"3"},{"v":2.7,"d":"3"}]
[31,"惠州港","惠州港东江内河港区源路通码头工程","通用",1000,5,350,null,"2024","2028",0.9,0.4,{"$nulls":3},0.2,0.2,"惠州市源路通实业发展有限公司","惠州仲恺城市发展集团有限公司(意向投资方）"]
[32,"河源港","河源港源城港区码头","集装箱\\件杂货",1000,12,1000,50,2023,2028,7.2,4.5,{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},1.5,1.5,1.5,"暂未确定"]
[33,"河源港","河源港古竹码头","通用",1000,8,300,null,2023,2028,5.2,{"v":3,"d":"3.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":0,"d":"0.0"},{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},1,"暂未确定"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":36,"n_cols":22,"rows_kept":36,"hidden":true,"merged":[[1,0,1,21],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,2,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,2,13],[2,14,4,14],[2,15,4,15],[2,16,4,16],[2,17,4,19],[2,20,4,20],[2,21,4,21],[5,1,5,2],[6,0,6,1],[7,21,10,21],[11,0,11,1],[12,18,12,19],[13,18,13,19],[14,0,14,1],[15,0,34,0],[15,1,34,1],[15,2,34,2],[15,3,34,3],[15,4,34,4],[15,5,34,5],[15,7,34,7],[15,8,34,8],[15,9,34,9],[15,10,34,10],[15,11,34,11],[15,12,34,12],[15,13,34,13],[15,14,34,14],[15,15,34,15],[15,17,16,17],[15,20,34,20],[15,21,34,21],[17,17,18,17],[19,17,20,17],[21,17,22,17],[23,17,24,17],[25,17,26,17],[27,17,28,17],[29,17,30,17],[31,17,32,17],[33,17,34,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3"]
["有关企业港口投资情况表"]
["序号","港口\n名称","项目名称","建设规模",{"$nulls":3},"建设年限",null,"项目\n总投资","截止2019年底完成投资","2020-2022年投资计划",null,null,"项目主体","股东方构成（或意向投资方）","与相关地市政府对接情况","关键环节",null,null,"加大投资或力争今年开工的工作措施","备注"]
[{"$nulls":3},"泊位\n性质","靠泊\n吨级","泊位\n个数","设计能力",{"$nulls":4},2020,2021,2022]
[{"$nulls":3},"货种","DWT","个","万吨或万TEU","开工时间（月）","完工时间（月）","亿元","亿元","亿元","亿元","亿元"]
[null,"合计"]
["一",null,"正在营运项目"]
[1,null,"**项目",{"$nulls":18},"此类项目只填写建设规划、年限、总投资、项目主体和股东方构成。"]
[2]
[]
[]
["二 ",null,"在建项目"]
[1,null,"**项目",{"$nulls":14},"需协调解决问题"]
[2]
["二",null,"新建项目"]
[1,"佛山港","佛山港高明港区高荷码头工程","集装箱",2000,4,null,"2020年6月","2022",{"v":7,"d":"7.0"},{"v":1.74,"d":"1.7"},{"v":0.08,"d":"0.1"},1.5,{"v":3.68,"d":"3.7"},"广东佛山高荷港码头有限公司",null,null,"规划符合性","是否符合港口总体规划",null,null,"时间均要求填写到月份。各项目参与本项目格式填写。"]
[{"$nulls":18},"需协调解决问题"]
[{"$nulls":17},"项目立项","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"岸线申请","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"初步设计批复","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"施工图设计批复","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"环境评价","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"水利防洪评价","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"航道通航评价","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"其他","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[{"$nulls":17},"开工","需协调解决问题"]
[{"$nulls":18},"完成时间"]
[2,"**港","**项目"]